## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Projekt RISEZ | B2 | Závislosť realizácií projektu RISEZ | Plánovanie následností aktivít a míľnikov Zoznam opatrení, ktoré je možné vykonať na zmiernenie výskytu rizika | Vlastník projektu RISEZ | 2024-12-13 | V | V | 0 | PRIORITA
2 | Nedostatok ľudských zdrojov pre plnenie úloh vyplývajúcich z projektu Životných situácií | A2 | Nedostatočné kapacity kľúčových expertov (biznis vlastník, architekt a pod.) z dôvodu rôznych projektov, ktoré prebiehajú paralelne | Dostatočné obsadenie kapacít súbežných kľúčových projektov NCZI Plánovanie dostupnosti a zastupiteľnosti kľúčových experto | Vlastník rozšírenia ŽS | 2024-12-13 | V | V | 0 | PRIORITA
3 | Nedostatočný alebo nekvalitná komunikácia cieľov a míľnikov projektu v tímoch Zhotoviteľa aj Objednávateľa. | B2 | Neexistuje spoločný plán pre implementáciu projektov s jasne stanovenými a popísanými míľnikmi, očakávanými vstupmi a výstupmi každej etapy. | Monitoring a online status riešenia na týždennej báze. Príprava detailného plánu, míľnikov, popisu vstupov a výstupov. | Vlastník rozšírenia ŽS | 2024-09-10 | N | N | 0 | PRIORITA
4 | Spolupráca zúčastnených strán nebude dostatočná | A2 | Nedostatočná spolupráca a súčinnosť organizácií v rámci rezortu zdravotníctva vo fáze analýzy a dizajnu projektu môže mať dopad na vývoj funkcionalít projektu. | Je nevyhnutné dostatočné zapojenie organizácií v rezorte zdravotníctva do projektu a je nevyhnutné stanoviť projektu vysokú prioritu a celorezortnú dôležitosť a vyžadovať súčinnosť najdôležitejších organizácií v rámci rezortu. | Vlastník rozšírenia ŽS | 2025-01-31 | V | V | 0 | PRIORITA
5 | Biznis riešenie RISEZ a dopad na koncových používateľov | A2 | Biznis riešenie nových a redizajnovaných služieb eZdravie zmení návyky a pracovné postupy koncových používateľov | Overenie v štátom riadených PZS zabezpečiť aj pokynom zo strany MZ. Ostatné PZS zaviazať minimálne vo forme memoranda alebo zápisu zo stretnutia kde štatutárny orgán potvrdí zapojenie. Zvoliť PZS podľa druhy poskytovanej ZS. Nevyberať rovnaké PZS ako boli zapojené do ESO1. Zapojenie vo fáze Analýza a Dizajn aj zástupcov koncových používateľov, s cieľom získania spätnaj väzby na realizovteľnosť plánovaných zmien e Zdravia. | Vlastník rozšírenia ŽS | 2025-01-31 | V | V | 0 | PRIORITA
6 | Súčinnosť s MŠVVaM k ospravedlnenkám | A2 | Dohodnutý a odschvaľovaný dataset "ospravedlnenky, vyradenie z kolektívu a iné zdravotné obmedzenia" nechce MŠVVaM centrálne spravovať a sprístupňovať oprávneným užívateľom. | Návrh riešenia zo strany MŠVVaM, ktoré vie implementovať. | Vlastník rozšírenia ŽS | 2025-02-20 | V | V | 0 | PRIORITA
7 | Legislatívna zmena | A2 | Legislatívna zmena a úprava príslušných právnych predpisov | Nastavená spolupráca s legislatívnym oddelením MIRRI a vecnými gestormi právnych predpisov | Vlastník rozšírenia ŽS | 2024-11-25 | V | V | 0 | PRIORITA
8 | Zmenové požiadavky | B2 | Oneskorenie alebo nedodanie požiadaviek na zmenu | Včasné objednanie a spolupráca medzi objednávateľom a dodávateľom | Vlastník rozšírenia ŽS | 2024-11-25 | S | V
9 | Harmonogram prác | B2 | Oneskorenie harmonogramu dodávateľa NCZI | Predbežné sledovanie plnenia termínov dodávateľa zo strany objednávateľa | Vlastník rozšírenia ŽS | 2024-11-25 | S | V
10 | IS OPE | A2 | Návrh a implementácia integrácií IS OPE nebude publikovaný RISEZ v dostatočnom čase | Návrh a implementácia integrácií IS OPE je potrebné publikovať pre RISEZ | Vlastník projektu OPE | 2025-01-10 | V | V | 0 | PRIORITA
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 50%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3